|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | 内容 | | 进行时间 | 交付费用 | 完成目标 | 需要资料 |
| 需求分析 | 分析项目流程，了解功能需求 | |  | ￥0 |  |  |
| 概要设计 | 画出项目流程表，划分功能模块 | | 6.8-6.14 | ￥1000 | 交付流程表，功能划分文档 | 项目方案描述等文档 |
| 总体设计 | 设计数据表格，详细的数据库关系 | | 交付数据库关系图，数据字典； |
| 项目框架搭建 | | 框架部署，基础代码 |
| 详细设计 | 详细编码，单元测试 | 管理后台功能模块实现 | 6.15-6.28 | ￥5000 | 后台管理功能实现，模拟数据测试 |  |
| 网站功能流程模块实现 | 6.29-7.12 | 网站相关功能模块实现，模拟数据测试 | SP运营商接口 |
| 网页前端制作 | 7.13-7.26 | 按设计图做出页面，实现页面交互 | 页面设计图，PSD格式 |
| 前后端连接通信，数据交互 | 7.27-8.2 | 连接数据接口正常 |  |
| 综合测试 | 综合测试，支付流程测试。整理项目文档 | | 8.3-17 | ￥2000 | 网站上线，验证支付功能 | 域名，空间，域名需备案 |
| 后期维护 | 网站Bug跟踪修复，轻微的功能需求调整 | | 3-6个月 | ￥0 | Bug修复与解决方案。 | Bug描述 |
| 总计 |  | | 10周 | ￥8000 |  |  |
| 备注 | 1. 若拆分项目需要预先制定完整数据接口； 2. 页面设计图尽早完成，有利于明确操作流程； | | | | | |